ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 11.09.2001 № 594

г. Смоленск

Об организации и проведении в г. Смоленске

юбилейной V специализированной выставки-семинара

по компьютерным и телекоммуникационным технологиям

В целях развития единого информационного пространства Смоленской области, внедрения новых информационных технологий, привлечения дополнительных инвестиций в экономику Смоленской области, развития деловых связей

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.	Провести в период с 14 по 18 января 2002 года юбилейную V  специализированную выставку-семинар по компьютерным и телекоммуникационным технологиям  (далее - выставка-семинар)  в выставочном комплексе Смоленского Центра научно-технической информации.

2.	Утвердить состав организационного комитета по подготовке и проведению  выставки-семинара (приложение 1).

3.	Утвердить план мероприятий по подготовке и проведению выставки-семинара (приложение 2).

4.	Главному финансовому управлению администрации Смоленской области (А.Е.Ященко) при формировании проекта областного бюджета на 2002 год предусмотреть выделение денежных средств Комитету по информационным ресурсам и телекоммуникациям администрации Смоленской области по разделу 1100 «Развитие рыночной инфраструктуры» на подготовку и проведение выставки-семинара и на приобретение компьютерного оборудования для поощрения победителей среди школ-участников  выставки-семинара  согласно смете, утвержденной в установленном порядке.

5.	Комитету по информационным ресурсам и телекоммуникациям администрации Смоленской области  (В.И.Мнев) оплатить расходы на подготовку и проведение выставки-семинара.

6.	Комитету промышленности и коммуникаций администрации Смоленской области (В.И.Карасев) организовать участие в выставке-семинаре заинтересованных организаций.

7.	Комитету по образованию администрации Смоленской области (Ю.Г.Елисеев), Комитету по начальному профессиональному образованию администрации Смоленской области (А.В.Воронков) организовать участие в выставке общеобразовательных учебных заведений и учебных заведений начального профессионального образования.

8.	Комитету по культуре администрации Смоленской области  (В.М.Михненков) организовать выезд и участие коллективов художественной самодеятельности  Смоленской области  в культурной программе выставки-семинара.

9.	Пресс-центру администрации Смоленской  области (А.А.Королев) обеспечить освещение выставки-семинара в средствах массовой информации.

10.	Структурным подразделениям администрации Смоленской области принять участие в мероприятиях выставки-семинара.

11.	Рекомендовать органам местного самоуправления принять участие в мероприятиях выставки-семинара.

12.	Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы администрации Смоленской области С.В. Антуфьева.

### И.о. Главы администрации

области                                                                              С.В.Антуфьев

## Приложение 1

к постановлению Главы

администрации

Смоленской области

от 11.09.2001   №  594

Состав

организационного комитета по подготовке и проведению

юбилейной V  специализированной выставки-семинара

по компьютерным и телекоммуникационным технологиям

| Мнев Василий Иванович | - председатель Комитета по информационным ресурсам и телекоммуникациям администрации Смоленской области, председатель организационного комитета |
| --- | --- |

Члены организационного комитета:

| Богданова Светлана Федоровна | - директор выставочного центра Смоленской торгово-промышленной палаты (по согласованию) |
| --- | --- |
| Ваганова Лариса Михайловна | - начальник отдела развития начального профессионального образования Комитета по начальному профессиональному образованию администрации Смоленской области |
| Волков Валерий Юрьевич | - заведующий сектором маркетинга и выставок Смоленского Центра научно-технической информации (по согласованию) |
| Иванов Василий Петрович | - главный инженер Смоленского Центра научно-технической информации (по согласованию) |
| Карасев Вячеслав Иванович | - председатель Комитета промышленности и коммуникаций администрации Смоленской области |
| Козенков Михаил Родионович | - первый заместитель генерального директора ОАО «Смоленсксвязьинформ» (по согласованию) |
| Кодин Евгений Владимирович | - первый проректор Смоленского государственного педагогического университета (по согласованию) |
| Колпачков Николай Николаевич | - начальник отдела содержания образования Комитета по образованию администрации Смоленской области |
| Макаренкова Ирина Николаевна | - заместитель председателя Комитета по информационным ресурсам и телекоммуникациям администрации Смоленской области |
| Петухов Александр Олегович | - методист по информатике Смоленского областного института усовершенствования учителей |
| Сухорукова Наталья Васильевна | - первый заместитель председателя Комитета по образованию администрации Смоленской области |
| Хриптулов Игорь Викторович | - начальник Управления образования администрации г.Смоленска (по согласованию) |
| Эльнер Яков Самуилович | - директор научно-методического центра начального профессионального образования Комитета по начальному профессиональному образованию администрации Смоленской области |
| Ялов Владимир Павлович | - председатель комитета по информационным ресурсам и телекоммуникациям администрации г. Смоленска (по согласованию) |

Приложение 2

к постановлению Главы

администрации

Смоленской области

от  11.09.2001  № 594

П Л А Н

мероприятий по подготовке и проведению

юбилейной V специализированной  выставки-семинара

по компьютерным и телекоммуникационным технологиям

| №№п/п | Наименование мероприятий | Дата исполнения | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Утверждение программы выставки - семинара | до 17.09.2001 | председатель оргкомитета |
| 2 | Размещение текста приглашения на выставку-семинар в сети Интернет | до 17.09.2001 | Комитет по информационным ресурсам и телекоммуникациям администрации Смоленской области (далее - Комитет) |
| 3 | Подготовка письма - приглашения на выставку-семинар, его рассылка: а) предприятиям России и СНГ в)предприятиям Смоленской области г) главам администраций областей Центральной части России, стран СНГ и Республики Польша д)органам местного самоуправления е) руководителям структурных подразделений администрации Смоленской области ж) учебным заведениям (школам, ПТУ, колледжам, техникумам, ВУЗам) | до 17.09.2001 17.09.2001 17.09.2001 17.09.2001 17.10.2001 17.10.2001 17.10.2001 | Комитет Смоленский Центр научно-технической информации (далее - ЦНТИ) Комитет промышлен-ности и коммуникаций администрации Смоленской области Комитет Комитет Комитет Комитет по образованию администрации Смоленской области; Комитет по начальному профессиональному образованию администрации Смоленской области |
| 4 | Сбор заявок и составление каталога участников и программы выставки-семинара | до 14.11.2001 | Комитет |
| 5 | Издание каталога и программы выставки-семинара | до 21.11.2001 | ЦНТИ Комитет |
| 6 | Рассылка программы выставки-семинара: а) предприятиям Смоленской области б) структурным подразделениям администрации Смоленской области в) учебным заведениям (школам, ПТУ, колледжам, техникумам, ВУЗам) | 23.11.2001 23.11.2001 23.11.2001 | ЦНТИ Комитет Комитет по образованию администрации Смоленской области Комитет по начальному профессиональному образованию администрации Смоленской области |
| 7 | Подготовка выставочного зала, художественное, музыкальное, информационное оформление выставки-семинара | до 14.01.2002 | ЦНТИ Комитет |
| 8 | Установка средств связи в выставочном зале с доступом в Internet | до 14.01.2002 | ЦНТИ ОАО "Смолненск- связьинформ" |
| 9 | Бронирование мест в гостинице «Россия», заказ железнодорожных билетов | до 14.01.2002 | ЦНТИ |
| 10 | Определение основных направлений работы семинара, основных докладчиков | до 14.01.2002 | Комитет |
| 11 | Организация работы семинара, посещения выставки | 14.01.2002 - 18.01.2002 | Комитет |
| 12 | Подготовка и издание сборника тезисов докладов | до 22.01.2002 | Комитет ЦНТИ |
| 13 | Утверждение состава комиссии по подведению итогов выставки-семинара среди общеобразовательных учебных заведений (школ, гимназий, лицея); учебных заведений начального профессионального образования, колледжей, техникумов; высших учебных заведений | до 25.12.2001 | председатель оргкомитета |
| 14 | Встреча участников выставки-семинара, регистрация, размещение | 14.01.2002 | ЦНТИ |
| 15 | Открытие выставки-семинара | 15.01.2002 в 11.00 | председатель оргкомитета |
| 16 | Подведение итогов выставки по компьютерным и телеком-муникационным технологиям среди учреждений образования: а) общеобразовательных учебных заведений (школ, гимназий, лицея); б) учебных заведений начального профессионального образования, колледжей, техникумов; в) высших учебных заведений | 17.01.2002 | оргкомитет |
| 17 | Подведение итогов конкурса творческих работ участников выставки-семинара | 17.01.2002 | оргкомитет |
| 18 | Закрытие выставки-семинара, вручение победителям дипломов, призов | 18.01.2002 в 15.00 | председатель оргкомитета |