АДМИНИСТРАЦИЯ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от 15.11.2002 № 353р/адм

Об организации и проведении VI

специализированной выставки-семинара

по компьютерным и телекоммуникационным

технологиям

В целях развития единого информационного пространства Смоленской области, внедрения новых информационных технологий, привлечения дополнительных инвестиций в экономику Смоленской области, развития деловых связей:

1.	Провести в период с 14 по 17 января 2003 года  VI  специализированную выставку-семинар по компьютерным и телекоммуникационным технологиям  (далее - выставка-семинар)  в выставочном комплексе Смоленского центра научно-технической информации.

2.	Образовать организационный комитет по подготовке и проведению выставки-семинара и утвердить его состав согласно приложению 1.

3.	Утвердить План мероприятий по подготовке и проведению выставки-семинара согласно приложению 2.

4.	Утвердить смету расходов на подготовку и проведение выставки-семинара согласно приложению 3.

5.	Департаменту финансов, бюджета и государственного заказа Смоленской области (А.Е.Ященко)  при формировании проекта областного бюджета на 2003 год предусмотреть выделение денежных средств Департаменту Смоленской области по информационно-аналитической работе (А.А.Стерлягов) по разделу 1100 “Развитие рыночной инфраструктуры” на подготовку и проведение выставки-семинара и на приобретение компьютерного оборудования для поощрения победителей среди школ-участников  выставки-семинара  согласно утвержденной смете расходов.

6.	Департаменту Смоленской области по промышленности, коммуникациям, науке и новым технологиям (Н.А.Буров) привлечь к участию в выставке-семинаре заинтересованные организации.

7.	Департаменту Смоленской области по образованию и молодежной политике (С.И.Захаренков) обеспечить участие в выставке-семинаре общеобразовательных учебных заведений, учебных заведений начального профессионального образования и высших учебных заведений, находящихся на территории Смоленской области.

8.	Департаменту Смоленской области по культурной политике и туризму  (В.М.Михненков) обеспечить участие коллективов художественной самодеятельности  Смоленской области  в культурной программе выставки-семинара.

9.	Департаменту Смоленской области по информационно-аналитической работе (А.А.Стерлягов):

9.1.	Оплатить расходы на подготовку и проведение выставки-семинара.

9.2.	Обеспечить освещение данного мероприятия в средствах массовой информации.

9.3.	Разместить информацию об итогах выставки-семинара на Интернет/Интранет- серверах Администрации Смоленской области.

10.	Органам исполнительной власти Смоленской области обеспечить  участие государственных служащих в  выставке-семинаре.

11.	Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных образований Смоленской области принять участие в  выставке-семинаре.

12.	Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

## Глава Администрации

Смоленской области 								В.Н.Маслов

Приложение 1

к распоряжению Администрации

Смоленской области

от 15.11.2002 №353р/адм

Состав

организационного комитета по подготовке и проведению

VI специализированной выставки-семинара

по компьютерным и телекоммуникационным технологиям

| Мнев Василий Иванович | - заместитель начальника Департамента Смоленской области по информационно-аналитической работе - начальник Управления по информационным ресурсам и телекоммуникациям, председатель организационного комитета |
| --- | --- |

Члены организационного комитета:

| Богданова Светлана Федоровна | - директор выставочного центра Смоленской торгово-промышленной палаты (по согласованию) |
| --- | --- |
| Ваганова Лариса Михайловна | - начальник отдела развития начального профессионального образования Департамента Смоленской области по образованию и молодежной политике |
| Волков Валерий Юрьевич | - заведующий сектором маркетинга и выставок Смоленского центра научно-технической информации (по согласованию) |
| Ермолаев Владимир Васильевич | - первый заместитель начальника Департамента Смоленской области по промышленности, коммуникациям, науке и новым технологиям |
| Иванов Василий Петрович | - главный инженер Смоленского центра научно-технической информации (по согласованию) |
| Кодин Евгений Владимирович | - первый проректор Смоленского государственного педагогического университета (по согласованию) |
| Колпачков Николай Николаевич | - начальник отдела общеобразовательных учреждений и инспектирования Департамента Смоленской области по образованию и молодежной политике |
| Макаренкова Ирина Николаевна | - заместитель начальника Управления по информационным ресурсам и телекоммуникациям Департамента Смоленской области по информационно-аналитической работе |
| Петухов Александр Олегович | - специалист Департамента Смоленской области по образованию и молодежной политике |
| Сухорукова Наталья Васильевна | - первый заместитель начальника Департамента Смоленской области по образованию и молодежной политике |
| Хриптулов Игорь Викторович | - начальник управления образования администрации муниципального образования “Город Смоленск” (по согласованию) |
| Шаирко Александр Николаевич | - первый заместитель генерального директора ОАО “Смоленсксвязьинформ” (по согласованию) |
| Ялов Владимир Павлович | - председатель комитета по информационным ресурсам и телекоммуникациям администрации муниципального образования “Город Смоленск” (по согласованию) |

Приложение 2

к распоряжению Администрации

Смоленской области

от 15.11.2002 №353р/адм

П Л А Н

мероприятий по подготовке и проведению

VI специализированной  выставки-семинара

по компьютерным и телекоммуникационным технологиям

| №№п/п | Наименование мероприятий | Дата исполнения | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Утверждение программы VI специализированной выставки-семинара по компьютерным и телекоммуникационным технологиям (далее – выставка-семинар) | до 04.11.2002 | председатель оргкомитета |
| 2 | Размещение текста приглашения на выставку-семинар в сети Интернет | до 04.11.2002 | Управление по информационным ресурсам и телекоммуникациям Департамента Смоленской области по информационно-аналитической работе (далее – Управление) |
| 3 | Подготовка письма - приглашения на выставку-семинар, его рассылка: а) предприятиям России и СНГ в)предприятиям Смоленской области г) главам администраций областей Центрального федерального округа, стран СНГ и Республики Польша д)органам местного самоуправления е) органам исполнительной власти Смоленской области ж) учебным заведениям (школам, ПТУ, колледжам, техникумам, вузам) | до 04.11.2002 04.11.2002 04.11.2002 04.11.2002 04.11.2002 04.11.2002 04.11.2002 | Управление Смоленский центр научно-технической информации (далее – ЦНТИ) Департамент Смоленской области по промышленности, коммуникациям, науке и новым технологиям Управление Управление Управление Департамент Смоленской области по образованию и молодежной политике |
| 4 | Сбор заявок и составление каталога участников и программы выставки-семинара | до 20.11.2002 | Управление |
| 5 | Издание каталога и программы выставки-семинара | до 20.11.2002 | ЦНТИ Управление |
| 6 | Рассылка программы выставки-семинара: а) предприятиям Смоленской области б) органам исполнительной власти Смоленской области в) учебным заведениям (школам, ПТУ, колледжам, техникумам, вузам) | 29.11.2002 29.11.2002 29.11.2002 | ЦНТИ Управление Департамент Смоленской области по образованию и молодежной политике |
| 7 | Подготовка выставочного зала, художественное, музыкальное, информационное оформление выставки-семинара | до 14.01.2003 | оргкомитет |
| 8 | Установка средств связи в выставочном зале с доступом в Интернет | до 14.01.2003 | ОАО “Смоленск- cвязьинформ” |
| 9 | Бронирование мест в гостинице, заказ железнодорожных билетов | до 14.01.2003 | ЦНТИ |
| 10 | Определение основных направлений работы семинара, основных докладчиков | до 14.01.2003 | оргкомитет |
| 11 | Организация работы семинара, посещение выставки | 14.01.2003 - 17.01.2003 | оргкомитет |
| 12 | Подготовка и издание сборника тезисов докладов | до 22.01.2003 | оргкомитет |
| 13 | Утверждение состава комиссии по подведению итогов выставки-семинара среди учреждений образования | до 23.12.2002 | председатель оргкомитета |
| 14 | Встреча участников выставки-семинара, регистрация, размещение | 14.01.2003 | ЦНТИ |
| 15 | Открытие выставки-семинара | 15.01.2003 в 11.00 | председатель оргкомитета |
| 16 | Подведение итогов выставки-семинара среди учреждений образования | 16.01.2003 | оргкомитет |
| 17 | Закрытие выставки-семинара, вручение дипломов, призов победителям и участникам | 17.01.2003 в 15.00 | председатель оргкомитета |