ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от__05.11.98г._______№__633_

г. Смоленск

Об организации и проведении в г. Смоленске

второй ежегодной специализированной выставки-семинара

по компьютерным и телекоммуникационным технологиям

в сфере управления и образования.

В целях создания предпосылок для развития процессов информатизации, внедрения новых информационных технологий, привлечения дополнительных инвестиций в экономику области и развития деловых связей

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Принять предложение комитета по информационным ресурсам и телекоммуникациям администрации  области провести с 11 по 15 января 1999 года вторую ежегодную специализированную выставку-семинар по компьютерным и телекоммуникационным технологиям в сфере управления и образования в выставочном комплексе Смоленского Центра научно-технической информации.

- Создать организационный комитет по подготовке и проведению выставки-семинара и утвердить его состав согласно приложению 1.

- Утвердить план мероприятий по подготовке и проведению выставки-семинара согласно приложению 2.

- Пресс-центру администрации области (А.Королев) организовать в средствах массовой информации освещение данного мероприятия.

- Главному финансовому управлению администрации области (А.Ященко)  предусмотреть в проекте бюджета на 1999 год  средства на поощрение победителей среди школ-участников  выставки-семинара в сумме 100,00 тыс.руб.

- Комитету по информационным ресурсам и телекоммуникациям администрации области (В.Мнев) привлечь к участию в выставке-семинаре заинтересованные организации.

- Структурным подразделениям администрации области принять участие в выставочных мероприятиях.

- Рекомендовать органам местного самоуправления принять участие в выставочных мероприятиях.

- Контроль за выполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации области С.Антуфьева.

А. Прохоров

Приложение 1

к постановлению главы

администрации области

от _________98г. №_____

Состав

организационного комитета по подготовке и проведению

второй ежегодной специализированной выставки-семинара

по компьютерным и телекоммуникационным технологиям

в сфере управления и образования.

| Мнев В.И. | - председатель комитета по информационным ресурсам и телекоммуникациям администрации области - председатель организационного комитета |
| --- | --- |

Члены организационного комитета:

| - Иванов В.П. | - главный инженер Смоленского Центра научно-технической информации (ЦНТИ). |
| --- | --- |
| 2. Богданова С.Ф. | - директор Бизнес-центра Смоленской торгово-промышленной палаты (ТПП) |
| 3. Юрьева Д.В. | - заместитель председателя комитета по информационным ресурсам и телекоммуникациям администрации области |
| 4.Волков В.Ю. | - заведующий сектором маркетинга и выставок ЦНТИ. |
| 5. Колпачков Н.Н. | - начальник отдела содержания образования комитета по образованию администрации области |
| 6. Ваганова Л.М. | - начальник отдела развития начального профессионального образования комитета по начальному профессиональному образованию администрации области |
| 8. Петухов А.О. | - методист по информатике Смоленского областного института усовершенствования учителей |
| 9. Ялов В.П. | - председатель комитета по информационным ресурсам и телекоммуникациям администрации г.Смоленска |

Приложение 2

к постановлению главы

администрации области

от _________98г. №_____

П Л А Н

мероприятий по подготовке и проведению второй выставки-семинара

по компьютерным и телекоммуникационным технологиям

в сфере управления и образования

11 - 15 января 1999г.

| N п/п | Наименование мероприятия | Дата проведения | Ответствен-ные за проведение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Утверждение программы выставки - семинара | до 01.11.98г. | Председатель оргкомитета |
| 2 | Размещение текста приглашения на выставку-семинар в сети Интернет | до 01.11.98г. | Комитет |
| 3 | Подготовка письма - приглашения на выставку-семинар, рассыл: - предприятиям России и СНГ - коммерческим организациям - главам Администраций областей Центральной России и Республики Беларусь - Главам администраций районов области - Председателям управлений, комитетов администрации области - Учебным заведениям (школам, ПТУ, колледжам, техникумам, ВУЗам) | к 01.11.98г. - до 01.11.98г. - до 01.11.98г. - до 06.11.98г. - до 06.11.98г. - до 06.11.98г. - до 06.11.98г. | Комитет - ЦНТИ - ЦНТИ - ТПП - Комитет - - // - Комитет по образованию администра-ции области, комитет по начальному профессио-нальному образованию администра-ции области |
| 4 | Сбор заявок и составление каталога | до 10.12.98г. | ЦНТИ |
| 5 | Издание программы - приглашения на посещение выставки - семинара | 10.12.98г. -17.12.98г. | ЦНТИ, Комитет |
| 6 | Рассыл программы: - по предприятиям и коммерческим структурам Смоленской области - по административным структурам области и прилегающих областей - по учебным заведениям (школам, ПТУ, колледжам, техникумам, ВУЗам) | 15.1298г.-22.12.98г. 15.12.98г. -22.15.98г. 15.12.98г. -22.15.98г. | ЦНТИ - ТПП Комитет по образованию администра-ции области, комитет по начальному профессио-нальному образованию администра-ции области |
| 7 | Подготовка выставочного зала, художественное. оформление выставки | 04.01.98г.-11.01.99г. | ЦНТИ |
| 8 | Установка средств связи в выставочном зале с доступом в Internet | 11.01.99г. | ЦНТИ |
| 9 | Бронирование мест в гостинице «Россия», железнодорожных билетов | до 20.12.98г. | ЦНТИ |
| 10 | Издание каталога участников выставки - семинара, пропуска | 25.12.98г. | ЦНТИ |
| 12 | Организация работы семинаров, посещения выставки | до 25.12.98г. | Комитет |
| 13 | Утверждение состава жюри выставки-семинара по компьютерным и телекоммуникационным технологиям в сфере образования | до 25.12.98г. | Председатель оргкомитета |
| 14 | Встреча участников, регистрация, размещение | 11.01.99г. | ЦНТИ |
| 15 | Открытие выставки | 11.01.99г. в 11.00 | Председатель оргкомитета |
| 16 | Подведение итогов выставки по компьютерным и телекоммуникационным технологиям в образовании среди: - общеобразовательных учебных заведений (школы, гимназии, лицей); - учебных заведений начального профессионального образования, колледжей, техникумов; - высших учебных заведений | 15.01.99г. | Председатель жюри выставки-семинара |
| 17 | Подведение итогов конкурса творческих работ участников выставки | 15.01.99г. | Председатель жюри выставки-семинара |
| 18 | Закрытие выставки | 15.01.99г. в 15.00 | Председатель оргкомитета |

- Председатель комитета по

- информационным ресурсам

- и телекоммуникациям

- администрации области						В.И.Мнев

Комитет - Комитет по информационным ресурсам и телекоммуникациям администрации области