ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 12.11.99г. №836

г. Смоленск

Об организации и проведении в г. Смоленске

третьей ежегодной специализированной выставки-семинара

по компьютерным и телекоммуникационным технологиям

В целях создания единого информационного пространства Смоленской области, внедрения новых информационных технологий, привлечения дополнительных инвестиций в экономику области и развития деловых связей

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Провести с 10 по 14 января 2000 года третью ежегодную специализированную выставку-семинар по компьютерным и телекоммуникационным технологиям в выставочном комплексе Смоленского Центра научно-технической информации.

- Утвердить состав организационного комитета по подготовке и проведению третьей ежегодной специализированной выставки-семинара по компьютерным и телекоммуникационным технологиям  (приложение1).

- Утвердить план мероприятий по подготовке и проведению третьей ежегодной специализированной выставки-семинара по компьютерным и телекоммуникационным технологиям (приложение 2).

- Пресс-центру администрации Смоленской  области (Королев А.А.) организовать в средствах массовой информации освещение данного мероприятия.

- Главному финансовому управлению администрации Смоленской области (Ященко А.Е.) при формировании проекта областного бюджета на 2000 год предусмотреть финансирование Комитета по информационным ресурсам и телекоммуникациям администрации Смоленской области на приобретение компьютерного оборудования для поощрения победителей среди школ-участников  выставки-семинара в сумме до 200,00 тыс. руб.

- Комитету по информационным ресурсам и телекоммуникациям администрации Смоленской области (Мнев В.И.), Комитету промышленности и коммуникаций администрации Смоленской области (Ермолаев В.В.) привлечь к участию в выставке-семинаре заинтересованные организации, предприятия.

- Структурным подразделениям администрации Смоленской области принять участие в выставочных мероприятиях.

- Рекомендовать органам местного самоуправления принять участие в выставочных мероприятиях.

- Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации Смоленской области Антуфьева С.В.

И.о.главы администрации

области                С.В.Антуфьев

Приложение 1

к постановлению главы

администрации

Смоленской области

от 12.11.1999г. № 836

Состав

организационного комитета по подготовке и проведению

третьей ежегодной специализированной выставки-семинара

по компьютерным и телекоммуникационным технологиям

| Мнев Василий Иванович | - председатель Комитета по информационным ресурсам и телекоммуникациям администрации Смоленской области - председатель организационного комитета |
| --- | --- |

Члены организационного комитета:

| Богданова Светлана Федоровна | - директор Бизнес-центра Смоленской торгово-промышленной палаты |
| --- | --- |
| Ваганова Лариса Михайловна | - начальник отдела развития начального профессионального образования Комитета по начальному профессиональному образованию администрации Смоленской области |
| Волков Валерий Юрьевич | - заведующий сектором маркетинга и выставок Смоленского Центра научно-технической информации |
| Ермолаев Владимир Васильевич | - первый заместитель председателя Комитета промышленности и коммуникаций администрации Смоленской области |
| Иванов Василий Петрович | - главный инженер Смоленского Центра научно-технической информации |
| Колпачков Николай Николаевич. | - начальник отдела содержания образования Комитета по образованию администрации Смоленской области |
| Петухов Александр Олегович | - методист по информатике Смоленского областного института усовершенствования учителей |
| Юрьева Джона Валериановна | - заместитель председателя Комитета по информационным ресурсам и телекоммуникациям администрации Смоленской области |
| Ялов Владимир Павлович | - председатель Комитета по информационным ресурсам и телекоммуникациям администрации г.Смоленска |

Приложение 2

к постановлению главы

администрации

Смоленской области

от 12.11.1999г. № 836

П Л А Н

мероприятий по подготовке и проведению третьей

специализированной  выставки-семинара

по компьютерным и телекоммуникационным технологиям

10 - 14 января 2000 года

| N п/п | Наименование мероприятия | Дата проведения | Ответственные за проведение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Утверждение программы выставки - семинара | до 15.11.99 | Председатель оргкомитета |
| 2 | Размещение текста приглашения на выставку-семинар в сети Интернет | до 15.11.99 | Комитет |
| 3 | Подготовка письма - приглашения на выставку-семинар, рассылка: - предприятиям России и СНГ - коммерческим организациям - предприятиям Смоленской области - главам Администраций областей Центральной России и Республики Беларусь - органам местного самоуправления - Руководителям структурных подразделений администрации Смоленской области - Учебным заведениям (школам, ПТУ, колледжам, техникумам, ВУЗам) | к 15.11.99 - до 17.11.99 - до 17.11.99 - до 17.11.99 - до 17.11.99 - до 17.11.99 - до 17.11.99 до 17.11.99 | Комитет - ЦНТИ - ЦНТИ - Комитет промышлен-ности и коммуникаций администрации Смоленской области - ТПП - Комитет - - // - Комитет по образованию администрации Смоленской области, Комитет по начальному профессио-нальному образованию администрации Смоленской области |
| 4 | Сбор заявок и составление каталога | до 10.12.99 | ЦНТИ |
| 5 | Издание программы - приглашения на посещение выставки - семинара | 10.12.99-17.12.99 | ЦНТИ, Комитет |
| 6 | Рассылка программы: - по предприятиям и коммерческим структурам Смоленской области - по административным структурам области и прилегающих областей - по учебным заведениям (школам, ПТУ, колледжам, техникумам, ВУЗам) | 15.12.99-22.12.99 15.12.99-22.15.99 15.12.99-22.15.99 | ЦНТИ - ТПП Комитет по образованию администрации Смоленской области, Комитет по начальному профессио-нальному образованию администрации Смоленской области |
| 7 | Подготовка выставочного зала, художественное оформление выставки | 04.01.2000-10.01.2000 | ЦНТИ |
| 8 | Установка средств связи в выставочном зале с доступом в Internet | 10.01.2000 | ЦНТИ |
| 9 | Бронирование мест в гостинице «Россия», железнодорожных билетов | до 20.12.99 | ЦНТИ |
| 10 | Издание каталога участников выставки - семинара, пропуска | 20.12.99 | ЦНТИ |
| 12 | Организация работы семинаров, посещения выставки | до 25.12.99 | Комитет |
| 13 | Утверждение состава комиссии по подведению итогов выставки-семинара среди общеобразовательных учебных заведений (школы, гимназии, лицей); учебных заведений начального профессионального образования, колледжей, техникумов; высших учебных заведений | до 25.12.99 | Председатель оргкомитета |
| 14 | Встреча участников, регистрация, размещение | 10.01.2000 | ЦНТИ |
| 15 | Открытие выставки | 10.01.2000 в 11.00 | Председатель оргкомитета |
| 16 | Подведение итогов выставки по компьютерным и телеком-муникационным технологиям в образовании среди: - общеобразовательных учебных заведений (школы, гимназии, лицей); - учебных заведений начального профессионального образования, колледжей, техникумов; - высших учебных заведений | 14.01.2000 | Комиссия |
| 17 | Подведение итогов конкурса творческих работ участников выставки | 14.01.2000 | Комиссия |
| 18 | Закрытие выставки | 14.01.2000 в 15.00 | Председатель оргкомитета |

Комитет - Комитет по информационным ресурсам и телекоммуникациям администрации Смоленской области

ЦНТИ -Смоленский Центр научно-технической информации

ТПП - Смоленская торгово-промышленная палата

Комиссия - комиссия по подведению итогов выставки-семинара среди общеобразовательных учебных заведений (школы, гимназии, лицей); учебных заведений начального профессионального образования, колледжей, техникумов; высших учебных заведений

Председатель комитета по информационным

ресурсам и телекоммуникациям

администрации Смоленской области			В.И.Мнев